| Рассмотрено на заседании педагогического совета Протокол № 4 от 31.03.2011г | Утверждаю: Директор МОУ Бутурлиновская СОШ №4: _______________ /В.В. Плужник/ Приказ № 47 от 31.03.2011 г. |
| --- | --- |

План перспективного развития муниципального общеобразовательного учреждения

Бутурлиновская средняя общеобразовательная школа № 4

на основе национальной образовательной инициативы

«Наша новая школа» на 2011-2015 годы

| № п/п | Мероприятия |  | Исполнители | Сроки | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Обновление содержания образования |  |  |  |  |  |
| Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка подборки нормативных и правовых документов, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования: ФГОС начального общего образования, Примерная ООП, Концепция ФГОС, Программа по внеурочной деятельности обучающихся начальных классов. |  | Зам. директора по УВР | До 20 августа 2011 | Папка "ФГОС", составление перечня нормативных документов |
| 1.2 | Разработка и утверждение приказом директора плана-графика введения ФГОС с 1 сентября 2011 года в 1 классах |  | Директор, зам. директора по УВР | До 1 сентября 2011 г. | План-график |
| 1.3 | Издание приказа по ОУ о переходе школы с 1 сентября 2011 года на ФГОС начального общего образования второго поколения |  | Директор | Август 2011 г. | Приказ по школе |
| 1.4 | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций заместителя по УВР школы, учителя начальных классов |  | Директор | До 20 августа 2011 года | Должностные инструкции |
| 1.5 | Составление и утверждение приказом директора ОУ плана работы методического совета и рабочих групп по подготовке ООП школы. |  | Директор | Март 2011 года | Приказ по школе, план работы МС и рабочих групп по подготовке ООП школы |
| 1.6 | Подготовка основной образовательной программы школы (ООП) - пояснительная записка |  | Творческий совет, рабочие группы, директор, зам. директора по УВР | До 20.03. ежегодно | ОПП на 2011-2012 учебный год (1 класс), ОПП на 2012-2013 учебный год (2 класс), ОПП на 2013-2014 учебный год (3 класс), ОПП на 2014-2015 учебный год (4 класс) |
|  | -планируемые результаты освоения ООП начального общего образования |  |  |  |  |
|  | -учебный план начального общего образования |  |  |  |  |
|  | -внеурочная деятельность |  |  |  |  |
|  | -программа формирования универсальных учебных действий |  |  |  |  |
|  | -программы отдельных предметов |  |  |  |  |
|  | -программа духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося |  |  |  |  |
|  | -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  |  |  |  |
|  | -программа коррекционной работы |  |  |  |  |
|  | -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования |  |  |  |  |
| 1.7 | Разработка и утверждение учебных программ учителей 1 класса по учебным предметам |  | Учителя 1 классов | Июнь-август 2011 года | Приказ по школе, учебные программы |
| 1.8 | Разработка и утверждение приказом директора формы договора между ОУ и родителями учащихся первых классов о предоставлении начального общего образования |  | Директор, зам. директора по УВР | Март 2011 года | Форма договора. Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями. |
| 1.9 | Апробация измерительных материалов для оценки достижения планируемых результатов |  | Зам. директора по УВР | В течение года | Формирование системы диагностики |
| 1.10 | Организация курсовой подготовки учителей начальной школы, которые с 1 сентября 2011 года будут работать в 1 классе и далее поэтапно по мере введения ФГОС. Работа с РБД по формированию заявки. |  | Зам. директора по УВР | По плану ВОИПКРО | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 1.11 | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС нового поколения |  | Зам. директора по УВР, зав. библиотекой | Февраль 2011 года | Обеспеченность учебно-методической литературой, учебниками обучающихся и учителей |
| 1.12 | Организация работы по подготовке будущих первоклассников |  | Директор | январь 2011 года | Модель образование детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающая выравнивание их стартовых возможностей для обучения в начальной школе по ФГОСам, обеспечение преемственности предшкольного и школьного образования |
| 1.13 | Работа по оборудованию кабинетов будущих первых классов в соответствии с требованиями ФГОС: - создание комфортной развивающей образовательной среды на базе учебного кабинета; - проверка используемой и имеющейся в кабинете учебной литературы на предмет ее соответствия двум федеральным перечням (ФГОС нового поколения), составление перечня учебников, - оборудование рабочих мест учителей начальных классов ПК |  | Директор, учителя 1 классов, зам. директора по УВР | Июнь-август 2011 | Соответствие учебных кабинетов требованиям ФГОС |
| 1.14 | Привлечения учреждений дополнительного образования и других учреждений (школа искусств, ДЮСШ), родителей к организации внеурочной деятельности обучающихся. |  | Зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | В течение года | Расширение социального партнерства (совместная работа с ДДТ, стадионом) |
| 1.15 | Работа по изучению нормативно-правовой базы, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования. |  | Директор, зам. директора по УВР | В течение года | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |
| 1.16 | Разработка механизма введения ФГОС второго поколения в образовательный процесс |  | НМС | февраль | Механизм введения ФГОС второго поколения в образовательный процесс |
| 1.17 | НМС: "ФГОС начального общего образования второго поколения. Проблемы и пути их решения". |  | Зам. директора по УВР | апрель | Минимизация педагогических и управленческих ошибок при введении ФГОС |
| 1.18 | Педагогический совет: "Апробация и введение ФГОС с 1 сентября 2011 года". «Презентация рабочих материалов учителей, реализующих ФГОС второго поколения." |  | Зам. директора по УВР | апрель 2011 года Ноябрь 2011 года | Механизм осуществления самоэкспертизы |
| 1.19 | ШМО: -ФГОС второго поколения -Стандарт другие нормативные документы -Планируемые результаты ФГОС второго поколения. |  | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | В течение года Январь2011 | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 1.20 | Работа педагогов начальных классов и школьного психолога по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС. |  | Директор, зам. директора по УВР | постоянно | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 1.21 | День открытых дверей. Лекция для родителей "1 класс – особый этап в жизни ребенка. ФГОС: проблемы и перспективы" |  | Директор | апрель | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждения |
| 1.22 | Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях совета школы, родительского комитета школы, класса, родительских собраниях., на школьном сайте. |  | Директор, зам. директора по УВР, зам. директора по ВР | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Открытость и полнота информации |
| 1.23 | Проведение анкетирования родителей будущих первоклассников по изучению их запросов по использованию часов внеурочной деятельности |  | учитель | В течение года | Корректировка распределения часов внеурочной деятельности на следующий учебный год |
| 2. Повышение эффективности образовательного процесса. Работа с одаренными и способными обучающимися. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание банка данных учащихся, проявивших свои таланты в различных областях деятельности |  | Зам. директора по УВР и ВР | Постоянно | Банк данных обучающихся |
| 2.2 | Создание банка творческих работ обучающихся. |  | Зам. директора по УВР и ВР | Постоянно | Банк данных обучающихся |
| 2.3 | Создание банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов |  | Зам. директора по УВР | По мере проведения мероприятий | Банк текстов |
| 2.4 | Создание рекомендаций по работе с одаренными детьми |  | Руководители ШМО | Май 2011 | Увеличение количества школьников образовательного учреждения, участников муниципальных, региональных олимпиад, конкурсов, соревнований |
| 2.5 | Организация творческих конкурсов, участие в дистанционных всероссийских конкурсах. |  | Зам. директора по ВР | В течение учебного года |  |
| 2.6 | Составление индивидуальных маршрутов обучения для детей повышенного уровня обучения |  | Зам. директора по УВР | Сентябрь | Индивидуальные методы обучения. Повышение ученического фактора в организации обучения |
| 2.7 | Выявление одаренных детей на ранних этапах развития (осуществление преемственности с дошкольными учреждениями). |  | учителя-предметники | Октябрь, март | Удовлетворение интересов и запросов обучающихся Раннее прогнозирование результатов деятельности |
| 2.8 | Организация системы научно-исследовательской деятельности обучающихся |  | Зам. директора по УВР | В течение учебного года | Увеличение блока исследовательских форм деятельности Повышение уровня самостоятельности познавательной активности обучающихся. Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.9 | Использование проектных методов в обучении. Создание благоприятных условий для опытно – экспериментальной работы. |  | Руководители ШМО | В течение учебного года |  |
| 2.10 | Сохранение традиции работы с системой портфолио |  | Зам. директора по ВР | В течение учебного года | Повышение уровня самостоятельности познавательной активности школьников |
| 2.11 | Разработка механизма индивидуальных достижений обучающихся (портфолио). |  | Зам. директора по ВР | В течение учебного года | Повышение уровня информированности участников образовательного процесса |
| 2.12 | Проведение круглого стола «Карта успеха школьников» (презентации). |  | Зам. директора по ВР | Май |  |
| 2.13 | Проведение выставок детского творчества. |  | Зам. директора по ВР | В течение учебного года\ |  |
| 2.14 | Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными детьми |  | Руководители ШМО | апрель | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |
| 2.15 | Расширение системы школьного тура олимпиад и конкурсов школьников |  | Зам. директора по УВР | Октябрь-ноябрь | Увеличение доли обучающихся, победивших в муниципальном и региональном туре предметных олимпиад |
| 2.16 | Обновление страниц сайта школы, выпуск школьной газеты «От 17 и младше» |  | Администратор школьного сайта | В течение года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |
| 2.17 | Внедрение системы наставничества над каждым одарённым ребёнком |  | Руководители ШМО | Сентябрь-январь | Предотвращение педагогических рисков в работе с одаренными детьми |
| 2.18 | Проведение диагностики признаков одарённости у учащихся |  | Психолог | Ноябрь |  |
| 2.19 | Создание методических материалов для работы с одаренными детьми |  | Руководители ШМО | Сентябрь |  |
| 2.20 | Проведение предметных недель с применением ИКТ, проведением экскурсий, встреч с интересными людьми района. |  | Руководители ШМО | Февраль | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.21 | Организация индивидуальных занятий, консультаций с интеллектуально одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня | Учителя-предметники |  | В течение года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |
| 2.22 | Организация консультаций родителей, воспитывающих одарённых детей | Психолог |  | По запросу | Предотвращение рисков в работе с одаренными детьми Сохранение психического и физического здоровья школьников |
| Повышение уровня подготовки выпускников школы. |  |  |  |  |  |
| 2. 23 | Организация работы в классах по профилям: оборонно-техническому, социально-гуманитарному, физико-математическому, химико-биологическому. Разработка элективных курсов по профильному обучению, по подготовке выпускников к ГИА, ЕГЭ |  |  |  | Повышение уровня обученности обучающихся |
| 2.24 | Проведение консультаций по подготовке к экзаменам. |  |  |  |  |
| 2.25 | Сотрудничество с НОУ «ИНТЕРКОМ», с Воронежской лесотехнической академией, Воронежским технологическим университетом. |  |  |  | Самоутверждение, самореализация выпускников школы |
| 3. Совершенствование учительского корпуса. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка инструктивно-методических рекомендаций по реализации нового порядка аттестации педагогических кадров. | Зам. директора по УВР |  | Апрель-май | Совершенствование нового порядка аттестации педагогических кадров |
| 3.2 | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров школы. | Зам. директора по УВР |  | 2 раза в год направление заявки на курсовую подготовку | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование |
| 3.3 | Участие в муниципальном, областном конкурсе лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». Стимулирование творческого самовыражения, раскрытие профессионального и творческого потенциала педагогов. | Руководители ШМО |  | Согласно сроков конкурса | Увеличение доли педагогов, мотивированных на участие в инновационной деятельности Рост престижа педагогической профессии и образовательного учреждения в социуме |
| 3.4 | Повышение психолого-педагогической, методической и общекультурной компетентности педагогов. Повышение ИКТ- компетентности педагогов. | Зам. директора по УВР |  | 2 раза в год | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование Корректировка перспективных планов повышения квалификации |
| 4. Изменение школьной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Текущий ремонт школы. Кондицианирование здания. | Директор школы, зам. директора по хозяйственной части |  | Июнь-август | Укрепление материальной базы школы |
| 4.2 | Лицензирование медицинского кабинета. | Директор школы |  | Август, 2011 год |  |
| 4.3 | Обновление спортивного оборудования, обеспечение душевыми комнатами. | Директор школы |  | 2012 год | Укрепление материальной базы школы |
| 4.4 | Оснащение рабочего места педагога компьютером. | Директор школы |  | Август-ноябрь 2011 г. | Увеличение количества компьютерного оборудования, приходящегося на одного обучающегося. |
| 4.5 | Приобретение интерактивных комплексов в учебные кабинеты (математика, начальные классы). | Директор школы |  | С 2012 года | Укрепление материальной базы школы |
| 4.6 | Обновление библиотечного фонда, создание электронного каталога книг | Директор школы |  | В течение года | Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса. |
| 4.7 | Разработка документов, предусматривающих порядок действий при возникновении ЧС. Организация занятий по ГО. | Преподаватель ОБЖ |  | Сентябрь-ноябрь | Повышение безопасности образовательного учреждения. |
| 4.8 | Использование информационно-коммуникативных и дистанционных технологий в образовательном процессе: - приобретение мультимедийных комплексов для базовых предметных кабинетов и их широкое использование в образовательном процессе (математика, биология, химия, физика, кабинеты начальных классов); - создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте учителей школы; - реализация коллективной проектной деятельности с применением ИКТ. | Зам. директора по УВР, учитель информатики |  | С 2012 года | Увеличение доли учителей, мотивированных на участие в инновационной деятельности. |
| 5. Здоровьесбережение и формирование здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Разработка комплекса мер по обеспечению обучающихся качественным сбалансированным горячим питанием. | Социальный педагог |  | Сентябрь, январь | Увеличение доли обучающихся школы, которые получают горячее питание. |
| 5.2 | Разработка мониторинга физического развития обучающихся | Учителя физкультуры |  | Май, сентябрь | Раннее прогнозирование результатов. Снижение заболеваемости. Организация целенаправленной профилактической работы. |
| 5.3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними, профилактику ВИЧ/СПИД в образовательной сфере, формирование культуры здорового образа жизни. | Зам. директора по ВР, социальный педагог. |  | В течение года. |  |
| 5.4 | Выделение детей в основную и подготовительную группу | Мед. работник |  | Сентябрь | Обеспечение занятости детей, относящихся к специальной группе |
| 5.5 | Медосмотр обучающихся | Мед. работник |  | Октябрь | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |
| 5.6 | Организация и проведение утренней зарядки | Учителя-предметники |  | Постоянно | Укрепление здоровья учащихся |
| 5.7 | Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей учащихся | Учителя физ. культуры |  | В течение учебного года | Осуществление индивидуального подхода в работе с учащимися |
| 5.8 | Организация работы спортивных секций: волейбол, футбол, мини-футбол, баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, русская лапта. | Учителя физ. культуры |  | Сентябрь | Повышение количества школьников, занимающихся физической культурой и спортом |
| 5.9 | Мониторинг занятости учащихся в спортивных секциях |  | Зам. директора по ВР | Сентябрь, январь |  |
| 6. Повышение эффективности воспитательной работы. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение Дней Здоровья школы |  | Зам. директора по ВР, учителя физ. культуры | В течение учебного года | Система воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни; |
| 6.2 | Организация и проведение школьных спортивных соревнований |  | Учителя физ. культуры, инструктор по физ. воспитанию | В течение учебного года |  |
| 6.3 | Организация и проведение акций здоровья: - «Сигарете нет. Сигарета – яд»; - «Я тебе конфету, ты мне сигарету»; - «Территория без курения»; - «Молодежь против наркотиков». |  | Зам. директора по ВР | В течение учебного года |  |
| 6.4 | Спортивные праздники: - " Мама, папа, я – спортивная семья"; - «Арена ловких, смелых и умелых»; - легкоатлетический кросс. |  | Зам. директора по ВР | Апрель |  |
| 6.5 | Классные часы: Классные часы: - «Культура наших потребностей»; - «Наше здоровье и болезни»; - «Правила дорожного движения – закон улиц и дорог»; - «От пороков и недугов»; - «Секреты продления жизни»; - «Друзья мои, прекрасен наш союз»; - «Я в мире…Мир во мне». |  | Классные руководители, | В течение года |  |
| 6.6 | Участие совета школы в организации и проведении спортивных мероприятий с родителями (посещение спортивных секций, участие в соревнованиях) |  | Председатель совета | В течение года | Усиление роли государственного общественного управления в жизнедеятельности школы |
| 6.7 | Организация родительского всеобуча. Лектории для родителей: - «Нравственные качества – как их воспитывать»; - «Возрастные особенности школьников. Режим дня»; - «Семья и школа в борьбе за здоровый образ жизни»; - психологическая помощь обучающимся в подготовке и проведении ЕГЭ и ГИА; Совместные праздники родителей и обучающихся: - «Первый раз в первый класс»; - «Осенины» (конкурс поделок); - новогодние праздники; - «Я и мой папа»; - «Моя мама лучше всех»; День здоровья; - выпускные вечера. Родительские собрания: - «Проблемы и успехи семейного воспитания»; - «Знание – основа воспитания»; - «Дисциплина и управление детьми»; - «Средства и методы воспитания»; - «Вредные привычки и их последствия»; - «Профилактика вредных привычек»; - «Как уберечь детей от киберзависимости и играмании» |  | Классные руководители, психолог | В течение года | Повышение информированности родителей о состоянии здоровья детей и факторах, формирующих здоровье школьников |
| 7. Расширение самостоятельности школы. |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация открытости информации о результатах работы школы, размещение информации на школьном сайте. |  | Директор школы | В течение года | Повышение информированности родителей, общественности о работе образовательного учреждения. |
| 7.2 | Привлечение к управлению школой частных инвесторов. |  | Директор школы | С 2011 года | Усиление роли общественности в жизнедеятельности школы |
| 7.3 | Обеспечение доступа для обучающихся к урокам лучших преподавателей с использованием дистанционного обучения. |  | Директор школы | С 2011 года | Использование технологий дистанционного образования. |